## Лист2
Утверждаю:
Директор ООО «Стеклолюкс»
_________________ Ярец В.В.
ГРАФИК РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ НА 2017 год
Гомель 2017

## 2018
Утверждаю
Директор В.В. Ярец
ГРАФИК РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ НА 2019 год
№ п/п | Наименование оборудования, модель, инв.№ | Обозначение на схеме | Вид ремонта, трудоемкость
|  |  | 01.18г. | 02.18г. | 03.18г. | 04.18г. | 05.18г. | 06.18г. | 07.18г. | 08.18г. | 09.18г. | 10.18г. | 11.18г. | 12.18г. | ТО | ТО-2 | Капит.
1 | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21
1 | Компрессор ВК 25-8Д, Remeza, инв.№00130182 | 2-11,0 | 7: ТО; 10: ТО; 13: ТО-2; 16: ТО; 19: 3; 20: 1
2 | Компрессор ВК 50Е-13, инв.№5550086 | 3-12,0 | 7: ТО; 10: ТО; 13: ТО-2; 16: ТО; 19: 3; 20: 1
3 | Компрессор ATLAS COPCO GA45+, инв.№5555060 | 3-13,0 | 7: ТО; 10: ТО; 13: ТО; 16: ТО-2; 19: 3; 20: 1
4 | Компрессор ВК 50Е-8, инв.№00000072 | 3-11,0 | 7: ТО; 10: ТО; 13: ТО-2; 16: ТО; 19: 3; 20: 1
5 | Линия валковой шелкотрафаретной печати модель BWRP-1800GL, инв.№00130191 | 3-4,0 | 7: ТО; 13: ТО; 19: 2; 21: 1
6 | Линия валковой шелкотрафаретной печати модель BWSP-1525GA, инв.№55550035 | 3-3,0 | 7: ТО; 13: ТО; 19: 2
7 | Станок для шелкотрафоретной печати (с поворотным станком) модель YAQY-S2210, инв.№55550080 | 3-2,0 | 7: ТО; 13: ТО; 19: 2
8 | Полуавтоматический принтер BWSP-8012V, инв.№55550151 | 3-4,0 | 7: ТО; 13: ТО; 19: 2
9 | Полуавтоматический принтер BWSP-7011V, инв.№ | 3-5,0 | 7: ТО; 13: ТО; 19: 2
10 | Линия двухсторонней обработки стекла МВ -10 PN (SYRIO), инв.№00130192 | 1-5,0 | 8: ТО; 14: ТО; 19: 2
11 | Станок для двухсторонней обработки кромки стекла SDE2230-25, инв.№55550087 | 1-10,0 | 8: ТО; 14: ТО; 19: 2
12 | Линия для производства стекла триплекс AI-JC2040C, инв.№55550059 | 3-9,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
13 | Моечная машина для стекла SWD-1600 (RT-1600 по бухгалтерии), инв.№55550063 | 1-6,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
14 | Моечная машина для стекла RT-1600, инв. | 4-3,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
15 | Моечная машина для стекла RT-1600 (инв№61), инв.№00000061 | 1-11,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
16 | Станок для мойки стекла RT-2000 (б/у, КНР), инв.№00130184 | 2-2,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
17 | Моечная машина для стекла RT-1600(SWD), инв.№00000014 | 2-13,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
18 | Моечная машина для стекла SWD-1600, инв.№55550077 | 3-7,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
19 | Станок ALPA 102S б/у, инв.№55550047 | 2-9,0 | 10: ТО; 16: ТО; 19: 2
20 | Обрабатывающий центр с ЧПУ JET INTERMARC, инв.№00130186 | 2-5,0 | 10: ТО; 16: ТО; 19: 2
21 | Обрабатывающий центр с ЧПУ MASTER 23, инв.№55550075 | 2-3,0 | 10: ТО; 16: ТО; 19: 2
22 | Обрабатывающий центр с ЧПУ MASTER 30 VETRO, инв.№55550056 | 2-4,0 | 10: ТО; 16: ТО; 19: 2
23 | Печь для закалки стекла PG2136DT, инв.№00000074 | 2-10,0 | 6: ТО; 12: ТО; 19: 2
24 | Печь для закалки стекла WG 1524H10 (май 2012), инв.№55550040 | 2-12,0 | 6: ТО; 12: ТО; 19: 2
25 | Печь молиров. "Термокейс", инв.№0000010 | 4-4,0 | 6: ТО; 12: ТО; 19: 2
26 | Печь безавтоклавного триплекса инв.№ | 4-5,0 | 6: ТО; 12: ТО; 19: 2
27 | Печь моллирования (собств.пр-ва - 3 ванны), инв.№00000039 | 4-7,0 | 6: ТО; 12: ТО; 19: 2
28 | Печь моллирования (собств.пр-ва 3 ванны), инв.№55550149 | 4-9,0 | 6: ТО; 12: ТО; 19: 2
29 | Печь моллирования (собств.пр-ва - 2 ванны), инв.№55550147 | 4-6,0 | 6: ТО; 12: ТО; 19: 2
1 | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21
30 | Печь моллирования (собств.пр-ва- 3 ванны), инв.№55550146 | 4-8,0 | ТО 6: ТО; ТО 12: ТО; 2 19: 2
31 | Печь моллирования, инв.№00040 | 3-20,0 | ТО 6: ТО; ТО 12: ТО; 2 19: 2
32 | Станок для прямолинейной обработки стекла SE10М (ноябрь, 10г), инв.№00130178 | 3-8,0 | ТО 11: ТО; ТО 17: ТО; 2 19: 2
33 | Станок для прямолинейной обработки стекла SE10М , инв.№55550113 | 1-3,0 | ТО 11: ТО; ТО 17: ТО; 2 19: 2
34 | Станок для прямолинейной обработки кромки стекла SE10A, инв.№55550088 | РМУ | ТО 6: К; ТО 11: ТО; ТО 17: ТО; 2 21: 1
35 | Станок для прямолинейной обработки кромки стекла SE10A, инв.№55550152 | 1-4,0 | ТО 11: ТО; ТО 17: ТО; 2 19: 2
36 | Станок для гидроабразивной резки РХ 380, инв.№55550085 | 2-1,0 | ТО 7: ТО; ТО 13: ТО; 2 19: 2
37 | Станок для прямолин.обработки стекла Bavelloni MAX 60 CNP,1995г, инв.№00000066 | РМУ | bar: ТО 8; ТО 14
38 | Станок для прямолин.обработки стекла Battero 913T, инв.№55550116 | 3-19,0 | ТО 11: ТО; ТО 17: ТО; 2 19: 2
39 | Станок для кривол.обр.кромки стекла SB-10, инв.№00085 | 2-6,0 | ТО 8: ТО; ТО 14: ТО; 2 19: 2
40 | Станок для кривол.обр.кромки стекла SS1800D, инв.№00000064 | 2-7,0 | ТО 8: ТО; ТО 14: ТО; 2 19: 2
41 | Станок для криволин.обработки кромки стекла SS1800D(апрель13г), инв.№55550062 | 3-17,0 | ТО 8: ТО; ТО 14: ТО; 2 19: 2
42 | Станок для криволинейной обработки стекла Bavelloni SB-10 б/у (1996), инв.№55550078 | 2-8,0 | ТО 8: ТО; ТО 14: ТО; 2 19: 2
43 | Станок для криволин.обработки кромки стекла SS1800, инв.№55550045 | 3-18,0 | ТО 8: ТО; ТО 14: ТО; 2 19: 2
44 | Станок для криволинейной обрабтки стекла Bavelloni SB10, инв.№0000009 | 3-16,0 | ТО 8: ТО; ТО 14: ТО; 2 19: 2
45 | Станок для криволинейной обрабтки стекла Bavelloni SB1L, инв.№55550061 | 1-12,0 | ТО 6: Законсервирован
46 | Станок пескоструйный для стекла ZEPHIR 120 (Италия), инв.№00130185 | 4-1,0 | ТО 11: ТО; ТО 17: ТО; 2 19: 2
47 | Станок Мистрал, инв.№00000011 | 4-2,0 | ТО 6: Законсервирован
48 | Принтер для нанесения изображения на стекло PRO2837 GlassJet, инв.№55550066 | 3-1,0 | ТО 9: ТО; ТО 15: ТО; 2 19: 2
49 | Станок для засветки BWEM-2432GS, инв.№55550050 | 6-1,0 | ТО 9: ТО; ТО 15: ТО; 2 19: 2
50 | Станок для натяжения сетки BWTM-2545, инв.№55550049 | 6-2,0 | ТО 9: ТО; ТО 15: ТО; 2 19: 2
51 | Станок для сверления стекла SD 130 AL (май 2012), инв.№55550044 | 1-7,0 | ТО 11: ТО; ТО 15: ТО; ТО 17: ТО; 2 19: 2
52 | Станок для сверления стекла SD130AL, инв.№55550048 | 1-8,0 | ТО 11: ТО; ТО 15: ТО; ТО 17: ТО; 2 19: 2
53 | Станок для сверления стекла SD130AL, инв.№55550098 | 3-15,0 | ТО 11: ТО; ТО 15: ТО; ТО 17: ТО; 2 19: 2
54 | Станок СМВ 70/2 ТС сверл., инв.№000006 сверлильный | 2-14,0 | ТО 11: ТО; ТО 15: ТО; ТО 17: ТО; 2 19: 2
55 | Станок для сверления стекла с ЧПУ Forvet инв.№55550115 | 1-9,0 | ТО 11: ТО; ТО 17: ТО; 2 19: 2
56 | Стол для нарезки стекла REV372SR (Италия), инв.№00130172 | 1-2,0 | ТО 9: К; ТО 16: ТО; 2 19: 1; 2 21: 1
57 | Стол для раскроя стекла Bottero, инв.№00000012 | 3-10,0 | ТО 10: ТО; ТО 16: ТО; 2 19: 2
58 | Стол для раскроя стекла GENIUS 61, инв.№55550076 | 1-1,0 | ТО 10: ТО; ТО 16: ТО; 2 19: 2
59 | Станок резки пожаропрочного стекла Putsch-Meniconi SVP1080, инв.№555500016 | 3-21,0 | ТО 10: ТО; ТО 16: ТО; 2 19: 2
60 | Станок для прямолин.обработки стекла Bavelloni MAX 50 CNP,1991г, инв.№0000067 | 3-14,0 | ТО 6: Продан
|  |  | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11
Разработал начальник ЭМУ А.В. Степанов
ТО | текущее обслуживание (осмотр, проверка уровней жидкостей, натяжения ремней )
ТО-2 | текущее обслуживание-2 (ТО + плановая замена запчастей ( масла, фильтров и другое ))
К | капитальный ремонт

## 2018 (1)
Утверждаю
Главный инженер А.П. Азявчиков
ГРАФИК РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ НА 2018 год
№ п/п | Наименование оборудования, модель, инв.№ |  | Вид ремонта, трудоемкость
|  |  | 01.18г. | 02.18г. | 03.18г. | 04.18г. | 05.18г. | 06.18г. | 07.18г. | 08.18г. | 09.18г. | 10.18г. | 11.18г. | 12.18г. | ТО | ТО-2 | Капит.
1 | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21
1 | Компрессор ВК 25-8Д, Remeza, инв.№00130182 | 2-11,0 | 6: ТО; 9: ТО; 12: ТО-2; 15: ТО; 19: 3; 20: 1
2 | Компрессор ВК 50Е-13, инв.№5550086 | 3-9,0 | 6: ТО; 9: ТО; 12: ТО-2; 15: ТО; 19: 3; 20: 1
3 | Компрессор ATLAS COPCO GA45+, инв.№5555060 | 3-11,0 | 6: ТО; 9: ТО; 12: ТО; 15: ТО-2; 19: 3; 20: 1
4 | Компрессор ВК 50Е-8, инв.№00000072 | 3-10,0 | 6: ТО; 9: ТО; 12: ТО-2; 15: ТО; 19: 3; 20: 1
5 | Линия валковой шелкотрафаретной печати модель BWRP-1800GL, инв.№00130191 | 3-4,0 | 7: ТО; 11: К; 17: ТО; 19: 2; 21: 1
6 | Линия валковой шелкотрафаретной печати модель BWSP-1525GA, инв.№55550035 | 3-3,0 | 7: ТО; 14: ТО; 19: 2
7 | Станок для шелкотрафоретной печати (с поворотным станком) модель YAQY-S2210, инв.№55550080 | 3-2,0 | 7: ТО; 14: ТО; 19: 2
8 | Линия двухсторонней обработки стекла МВ -10 PN (SYRIO), инв.№00130192 | 1-5,0 | 8: ТО; 17: ТО; 19: 2
9 | Станок для двухсторонней обработки кромки стекла SDE2230-25, инв.№55550087 | 1-10,0 | 8: ТО; 17: ТО; 19: 2
10 | Линия для производства стекла триплекс AI-JC2040C, инв.№55550059 | 3-7,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
11 | Моечная машина для стекла SWD-1600 (RT-1600 по бухгалтерии), инв.№55550063 | 1-6,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
12 | Моечная машина для стекла RT-1600, инв.№00000014 | 4-3,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
13 | Моечная машина для стекла RT-1600 (инв№61), инв.№00000061 | 1-11,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
14 | Станок для мойки стекла RT-2000 (б/у, КНР), инв.№00130184 | 2-2,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
15 | Моечная машина для стекла RT-1600, инв.№ | 2-13,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
16 | Моечная машина для стекла SWD-1600, инв.№55550077 | 3-5,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
17 | Станок ALPA 102S б/у, инв.№55550047 | 2-9,0 | 10: ТО; 16: ТО; 19: 2
18 | Обрабатывающий центр с ЧПУ JET INTERMARC, инв.№00130186 | 2-5,0 | 10: ТО; 16: ТО; 19: 2
19 | Обрабатывающий центр с ЧПУ MASTER 23, инв.№55550075 | 2-3,0 | 10: ТО; 16: ТО; 19: 2
20 | Обрабатывающий центр с ЧПУ MASTER 30 VETRO, инв.№55550056 | 2-4,0 | 10: ТО; 16: ТО; 19: 2
21 | Печь для закалки стекла PG2136DT, инв.№00000074 | 2-10,0 | 11: ТО; 17: ТО; 19: 2
22 | Печь для закалки стекла WG 1524H10 (май 2012), инв.№55550040 | 2-12,0 | 11: ТО; 17: ТО; 19: 2
23 | Печь молиров. "Термокейс", инв.№0000010 | 4-4,0 | 11: ТО; 17: ТО; 19: 2
24 | Печь безавтоклавного триплекса инв.№ | 4-5,0 | 11: ТО; 17: ТО; 19: 2
25 | Печь моллирования (собств.пр-ва - 2 ванны), инв.№00000039 | 3-20,0 | 11: ТО; 17: ТО; 19: 2
26 | Печь моллирования (собств.пр-ва 3 ванны), инв.№55550149 | 3-22,0 | 11: ТО; 17: ТО; 19: 2
27 | Печь моллирования (собств.пр-ва - 2 ванны), инв.№55550147 | 3-21,0 | 11: ТО; 17: ТО; 19: 2

## 2018 (2)
1 | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21
28 | Печь моллирования (собств.пр-ва- 3 ванны), инв.№55550146 | 3-23,0 | 11: ТО; 17: ТО; 19: 2
29 | Печь моллирования, инв.№00040 | 3-18,0 | 11: ТО; 17: ТО; 19: 2
30 | Станок для прямолинейной обработки стекла SE10М (ноябрь, 10г), инв.№00130178 | 3-6,0 | 6: ТО; 12: ТО; 19: 2
31 | Станок для прямолинейной обработки стекла SE10М , инв.№55550113 | 1-3,0 | 6: ТО; 12: ТО; 19: 2
32 | Станок для прямолинейной обработки кромки стекла SE10A, инв.№55550088 | 1-4,0 | 6: ТО; 12: ТО-2; 16: К; 19: 1; 20: 1; 21: 1
33 | Станок для гидроабразивной резки РХ 380, инв.№55550085 | 2-1,0 | 7: ТО; 13: ТО; 19: 2
34 | Станок для прямолин.обработки стекла Bavelloni MAX 50 CNP,1991г, инв.№0000067 | 3-12,0 | 7: ТО; 13: ТО; 19: 2
35 | Станок для прямолин.обработки стекла Bavelloni MAX 60 CNP,1995г, инв.№00000066 | РМУ | bar: 7; 21
36 | Станок для прямолин.обработки стекла Battero 913T, инв.№55550116 | 3-17,0 | 6: ТО; 13: ТО; 19: 2
37 | Станок для кривол.обр.кромки стекла SB-10 | 2-6,0 | 8: ТО; 14: ТО; 19: 2
38 | Станок для кривол.обр.кромки стекла SS1800D, инв.№00000064 | 2-7,0 | 8: ТО; 14: ТО; 19: 2
39 | Станок для криволин.обработки кромки стекла SS1800D(апрель13г), инв.№55550062 | 3-15,0 | 8: ТО; 14: ТО; 19: 2
40 | Станок для криволинейной обработки стекла Bavelloni SB-10 б/у (1996), инв.№55550078 | 2-8,0 | 8: ТО; 14: ТО; 19: 2
41 | Станок для криволин.обработки кромки стекла SS1800 | 3-16,0 | 8: ТО; 14: ТО; 19: 2
42 | Станок для криволинейной обрабтки стекла Bavelloni SB10, инв.№55550061 | 3-14,0 | 8: ТО; 14: ТО; 19: 2
43 | Станок пескоструйный для стекла ZEPHIR 120 (Италия), инв.№00130185 | 4-1,0 | 6: ТО; 12: ТО; 19: 2
44 | Станок Мистрал, инв.№00000011 | 4-2,0
45 | Принтер для нанесения изображения на стекло PRO2837 GlassJet, инв.№55550066 | 3-1,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
46 | Станок для засветки BWEM-2432GS, инв.№55550050 |  | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
47 | Станок для натяжения сетки BWTM-2545, инв.№55550049 |  | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
48 | Станок для сверления стекла SD 130 AL (май 2012), инв.№55550044 | 1-7,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
49 | Станок для сверления стекла SD130AL, инв.№55550048 | 1-8,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
50 | Станок для сверления стекла SD130AL, инв.№55550098 | 3-13,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
51 | Станок СМВ 70/2 ТС сверл., инв.№000006 сверлильный | 2-14,0 | 9: ТО; 15: ТО; 19: 2
52 | Станок для сверления стекла с ЧПУ Forvet инв.№55550115 | 1-9,0 | 6: ТО; 13: ТО; 19: 2
53 | Стол для нарезки стекла REV372SR (Италия), инв.№00130172 | 1-2,0 | bar: 10; 16; 19
54 | Стол для раскроя стекла Bottero, инв.№00000012 | 3-8,0 | 10: ТО; 16: ТО; 19: 2
55 | Стол для раскроя стекла GENIUS 61, инв.№55550076 | 1-1,0 | 10: ТО; 16: ТО; 19: 2
56 | Станок резки пожаропрочного стекла Putsch-Meniconi SVP1080, инв.№555500016 | 3-20,0 | 10: ТО; 16: ТО; 19: 2
Разработал начальник ЭМУ А.В. Степанов
ТО | текущее обслуживание (осмотр, проверка уровней жидкостей, натяжения ремней )
ТО-2 | текущее обслуживание-2 (ТО + плановая замена запчастей ( масла, фильтров и другое ))
К | капитальный ремонт