## Оборудование
Утверждаю
Директор В.В. Ярец
ГРАФИК ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА 2020 год
№ п/п | Наименование оборудования, модель, инв.№ | Обозначение на схеме | Месяцы | [11 empty] | Количество ремонтов
|  |  | 01.20г. | 02.20г. | 03.20г. | 04.20г. | 05.20г. | 06.20г. | 07.20г. | 08.20г. | 09.20г. | 10.20г. | 11.20г. | 12.20г. | ТО | ТО-2 | Капит.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Компрессор ВК 25-8Д, Remeza, инв.№00130182 | 4-13 |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО-2 |  |  | ТО |  | 3 | 1
2 | Компрессор ВК 50Е-13, инв.№5550086 | 8-1 |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО-2 |  |  | ТО |  | 3 | 1
3 | Компрессор ATLAS COPCO GA45+, инв.№5555060 | 8-3 |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО-2 |  | 3 | 1
4 | Компрессор ВК 50Е-8, инв.№00000072 | 8-2 |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО-2 |  |  | ТО |  | 3 | 1
5 | Осушитель сжатого воздуха CAAD-8.5, инв.№55550190 | 8-4 |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2
6 | Линия валковой шелкотрафаретной печати модель BWRP-1800GL, инв.№00130191 | 5-4 |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2
7 | Линия валковой шелкотрафаретной печати модель BWSP-1525GA, инв.№55550035 | 5-3 |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2
8 | Станок для шелкотрафоретной печати (с поворотным станком) модель YAQY-S2210, инв.№55550080 | 5-2 |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2
9 | Полуавтоматический принтер BWSP-8012V, инв.№55550151 | 5-5 |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2
10 | Полуавтоматический принтер BWSP-7011V, инв.№ | 5-6 |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2
11 | Станок для двухсторонней обработки кромки стекла SDE2230-25, инв.№55550087 | 3-1 |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  | 2
12 | Линия для производства стекла триплекс AI-JC2040C, инв.№55550059 | 5-10 |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  | 2
13 | Станок для мойки стекла RT-1600 (SWD 1600) | 2-9 |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  | 2
14 | Станок для мойки стекла SWD 1600, инв.№: 55550180 | 2-2 |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  | 2
15 | Машина моечная для стекла RT-1600, инв.№55550173 | 4-10 |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  | 2
16 | Моечная машина для стекла RT-2100(инв№61) | 3-20 |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  | 2
17 | Станок для мойки стекла RT-2000 (б/у, КНР), инв.№00130184 | 4-3 |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  | 2
18 | Моечная машина для стекла RT-1600(SWD), инв.№00000014 | 6-3 |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  | 2
19 | Моечная машина для стекла SWD-1600, инв.№55550077 | 5-8 |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  | 2
20 | Станок ALPA 102S б/у, инв.№55550047 | 4-8 |  |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  | 2
21 | Обрабатывающий центр с ЧПУ MASTER 23 (2019г.в.) сер.№1000029599, инв.№55550160 | 4-1 |  |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  | 2
22 | Обрабатывающий центр с ЧПУ JET INTERMARC, инв.№00130186 | 4-5 |  |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  | 2
23 | Обрабатывающий центр Bimatech PRATICA GLP (б/у) 2007 г., инв.№55550174 | 4-6 |  |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  | 2
24 | Обрабатывающий центр с ЧПУ MASTER 23, инв.№55550075 | 4-4 |  |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  | 2
25 | Обрабатывающий центр с ЧПУ MASTER 30 VETRO, инв.№55550056 | 4-7 |  |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  | 2
26 | Вертикальный обраб.центр с ЧПУ СМS мод."PROFILE 4528"сер.№9830(2019г.в, инв.№55550185 | 2-4 |  |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  | 2
27 | Вертикальная моечная машина ADELIO LATTUADA СТ2600/500/4s, 2019г/в , инв.№55550183 | 2-5 |  |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  | 2
28 | Печь для закалки стекла PG2136DT, инв.№00000074 | 4-11 | ТО | [5 empty] | К | [5 empty] | 1 |  | 1
29 | Печь для закалки стекла WG 1524H10 (май 2012), инв.№55550040 | 4-12 | ТО | [5 empty] | ТО | [5 empty] | 2
30 | Горизонтальная печь закалки стекла модель PG2850DT (2019 г в), инв.№55550176 | 2-1 | ТО | [5 empty] | ТО | [5 empty] | 2
31 | Печь молиров. "Термокейс", инв.№0000010 | 6-4 | ТО | [5 empty] | ТО | [5 empty] | 2
32 | Печь безавтоклавного производства триплекса инв.№55550163 | 6-5 | ТО | [5 empty] | ТО | [5 empty] | 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
33 | Печь моллирования (собств.пр-ва - 3 ванны), инв.№00000039 | 6-7 | ТО | [5 empty] | ТО | [5 empty] | 2
34 | Печь моллирования (собств.пр-ва 3 ванны), инв.№55550149 | 6-9 | ТО | [5 empty] | ТО | [5 empty] | 2
35 | Печь моллирования (собств.пр-ва - 2 ванны), инв.№55550147 | 6-6 | ТО | [5 empty] | ТО | [5 empty] | 2
36 | Печь моллирования (собств.пр-ва- 3 ванны), инв.№55550146 | 6-8 | ТО | [5 empty] | ТО | [5 empty] | 2
37 | Печь моллирования, инв.№б/н | 7-2 | ТО | [5 empty] | ТО | [5 empty] | 2
38 | Печь, инв.№б/н | 7-9 | ТО | [5 empty] | ТО | [5 empty] | 2
39 | Печь-фитоконтроль, инв.№б/н | 7-10 | ТО | [5 empty] | ТО | [5 empty] | 2
40 | Станок для прямолинейной обработки стекла SE10М (ноябрь, 10г), инв.№00130178 | 5-9 | [5 empty] | ТО | [5 empty] | ТО | 2
41 | Станок для прямолинейной обработки стекла SE10М , инв.№55550113 | 3-3 | [5 empty] | ТО | [5 empty] | ТО | 2
42 | Станок для прямолинейной обработки кромки стекла SE10A, инв.№55550088 | 2-3 | [5 empty] | ТО | [5 empty] | ТО | 2
43 | Станок для прямолинейной обработки кромки стекла SE10A, инв.№55550152 | 2-6 | [5 empty] | ТО | [5 empty] | ТО | 2
44 | Станок для гидроабразивной резки РХ 380, инв.№55550085 | 4-2 |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2
45 | Станок для прямолин.обработки стекла Bavelloni MAX 60 CNP,1995г, инв.№00000066 | 5-7 |  |  | ТО | [5 empty] | ТО
46 | Станок для прямолин.обработки стекла Battero 913T, инв.№55550116 | 7-5 | [5 empty] | ТО | [5 empty] | ТО | 2
47 | Станок для криволинейной обработки стекла Bavelloni SB-10 б/у (1996), инв.№55550078 | 3-4 |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  | 2
48 | Станок для криволин.обработки кромки стекла SS1800D(апрель13г), инв.№55550062 | 7-4 |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  | 2
49 | Станок для криволин.обработки кромки стекла SS1800, инв.№55550045 | 7-3 |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  | 2
50 | Станок ток.патронно-центровой с ЧПУ16А20ФЗС39 б/у, инв.№55550099 | 9-1 |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  | 2
51 | Станок ток.патронно-центровой с ЧПУ16А20ФЗС39 б/у, инв.№55550100 | 9-2 |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  | 2
52 | Станок токарно-винторезный 1К625, инв.№б/н | 9-3 |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  | 2
53 | Станок токарно-винторезный 16К20, инв.№ 0000018 | 9-4 |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  | 2
54 | Станок токарно-винторезный 1К625, инв.№55550029 | 9-5 |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  | 2
55 | Фрезерный 6Т80 Жальгирис, ивв.№ б/н | 9-6 |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  | 2
56 | Пресс ПР-10 А(инв.№21367), инв.№21367 | 9-7 |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  | 2
57 | Станок ленточнопильный Pegas 250*315 GH-LR, инв.№: 55550065 | 9-8 |  |  | ТО | [5 empty] | ТО
58 | Станок радиально-сверлильный 2К52 б/у, инв.№55550055 | 9-9 |  |  | ТО | [5 empty] | ТО
59 | Станок СВ-10(зав.№2653708), Инв.№: 00085 | 7-6
60 | Станок пескоструйный для стекла ZEPHIR 120 (Италия), инв.№00130185 | 6-1 | [5 empty] | ТО | [5 empty] | ТО | 2
61 | Станок Мистрал, инв.№00000011 | 6-2
62 | Принтер для нанесения изображения на стекло PRO2837 GlassJet, инв.№55550066 | 5-1 |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  | 2
63 | Станок для засветки BWEM-2432GS, инв.№55550050 | 10-1 |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  | 2
64 | Станок для натяжения сетки BWTM-2545, инв.№55550049 | 10-2 |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  | 2
65 | Станок для сверления стекла SD130(2019), инв.№: 55550181 | 2-7 | [5 empty] | ТО |  |  |  | ТО |  | ТО | 2
66 | Станок для сверления стекла SD130AL(2019), инв.№: 55550182 | 2-8 | [5 empty] | ТО |  |  |  | ТО |  | ТО | 2
67 | Станок для сверления стекла SD130AL, инв.№55550098 | 7-7 | [5 empty] | ТО |  |  |  | ТО |  | ТО | 2
68 | Станок СМВ 70/2 ТС сверл., инв.№000006 сверлильный | 7-8 | [5 empty] | ТО |  |  |  | ТО |  | ТО | 2
69 | Станок для сверления стекла с ЧПУ Forvet инв.№55550115 | 2-10 | [5 empty] | ТО | [5 empty] | ТО | 2
70 | Линия резки стекла LISEC 9308407 ( 2004 г.в.), инв.№:5555018 | 1-11 | [5 empty] | ТО | [5 empty] | ТО | 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
71 | Стол для раскроя стекла Bottero, инв.№00000012 | 5-11 |  |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  | 2
72 | Стол для раскроя стекла GENIUS 61, инв.№55550076 | 1-1 |  |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  | 2
73 | Станок резки пожаропрочного стекла Putsch-Meniconi SVP1080, инв.№55550016 | 7-1 |  |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  | 2
74 | ТП-456 РУ-6,0кВ |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2
75 | ТП-456 РУ-0,4кВ яч. №1-№4 |  |  | ТО | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2
76 | ТП-456 РУ-0,4кВ яч. №5-№7 |  | ТО | [5 empty] | ТО | [5 empty] | 2
Разработал начальник ЭМУ А.В. Степанов
ТО | текущее обслуживание (осмотр, проверка уровней жидкостей, натяжения ремней )
ТО-2 | текущее обслуживание-2 (ТО + плановая замена запчастей ( масла, фильтров и другое )) |  |  |  |  | Согласовано нач. производства Д.В. Шкрабков
К | капитальный ремонт

## Краны-ПТО
Утверждаю
Директор В.В. Ярец
ГРАФИК ПЛАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ КРАНОВ НА 2020 год
№ п/п | Наименование оборудования, модель | Инв.№ | Место установки | Месяцы | [11 empty] | Количество ремонтов
|  |  |  | 01.20г. | 02.20г. | 03.20г. | 04.20г. | 05.20г. | 06.20г. | 07.20г. | 08.20г. | 09.20г. | 10.20г. | 11.20г. | 12.20г. | О | М
1. | Кран однобалочный мостовой опорный электрический ABUS 5т | 55550033 | Участок триплекс | М |  |  | О |  | М |  | ГКТС |  | О |  |  | 2 | 2
2. | Кран однобалочный мостовой опорный электрический ABUS 5т | 00000076 | Участок упаковки |  | М |  |  | О |  | М | ГКТС |  |  | О |  | 2 | 2
3. | Кран мостовой опорный электрический 6,3т | 55550153 | Склад стекла |  |  | М |  |  | О |  | ГКТС | М |  |  | О | 2 | 2
4. | Кран мостовой опорный электрический 6,3т | 55550154 | Склад стекла | О |  |  | М |  |  | О | ГКТС |  | М |  |  | 2 | 2
5. | Кран мостовой подвесной электрический 3,2т | 55550177 | Участок ДЭБ |  | О |  |  | М |  |  | ГКТС | О |  | М |  | 2 | 2
6. | Кран подвесной однобалочный электрический ABUS 3,2т | 00130181 | Участок большая печь закалки |  |  | О |  |  | М |  | ГКТС | О |  |  | М | 2 | 2
7. | Кран подвесной однобалочный электрический ABUS 3,2т | 55550089 | Склад ДС |  | О |  |  | М |  | О | ГКТС |  |  | М |  | 2 | 2
О- осмотр.
М- малый ремонт
ГКТС- годовой контроль технического состояния
ТО-техническое освидетельствавание
Разработал начальник ЭМУ А.В. Степанов

## Краны-все
Утверждаю
Директор В.В. Ярец
ГРАФИК ПЛАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ КРАНОВ НА 2020 год
№ п/п | Наименование оборудования, модель | Инв.№ | Место установки | Месяцы | [11 empty] | Количество ремонтов
|  |  |  | 01.20г. | 02.20г. | 03.20г. | 04.20г. | 05.20г. | 06.20г. | 07.20г. | 08.20г. | 09.20г. | 10.20г. | 11.20г. | 12.20г. | О | М
1. | Кран однобалочный мостовой опорный электрический ABUS 5т | 55550033 | Участок триплекс | М |  |  | О |  | М |  | ГКТС |  | О |  |  | 2 | 2
2. | Кран однобалочный мостовой опорный электрический ABUS 5т | 00000076 | Участок упаковки |  | М |  |  | О |  | М | ГКТС |  |  | О |  | 2 | 2
3. | Кран мостовой опорный электрический 6,3т | 55550153 | Склад стекла |  |  | М |  |  | О |  | ГКТС | М |  |  | О | 2 | 2
4. | Кран мостовой опорный электрический 6,3т | 55550154 | Склад стекла | О |  |  | М |  |  | О | ГКТС |  | М |  |  | 2 | 2
5. | Кран мостовой подвесной электрический 3,2т | 55550177 | Участок ДЭБ |  | О |  |  | М |  |  | ГКТС | О |  | М |  | 2 | 2
6. | Кран подвесной однобалочный электрический ABUS 3,2т | 00130181 | Участок большая печь закалки |  |  | О |  |  | М |  | ГКТС | О |  |  | М | 2 | 2
7. | Кран подвесной однобалочный электрический ABUS 3,2т | 55550089 | Склад ДС |  | О |  |  | М |  | О | ГКТС |  |  | М |  | 2 | 2
8. | Кран мостовой опорный электрический 2т | 0000043 | Склад Объездная | О |  |  | М |  |  | О | ГКТС |  | М |  |  | 2 | 2
9. | Кран мостовой опорный электрический 2т |  | Склад Объездная | [7 empty] | ГКТС
10. | Кран мостовой опорный электрический 10т |  | ШТП | [7 empty] | ГКТС
11. | Кран мостовой опорный электрический 10т |  | Огнеупорное стекло | [7 empty] | ГКТС
12. | Кран мостовой инв№14 2т |  | Форвет | [7 empty] | ГКТС
13 | Кран-балка | 00002127 | РМУ
О- осмотр.
М- малый ремонт
ГКТС- годовой контроль технического состояния
ТО-техническое освидетельствавание
Разработал начальник ЭМУ А.В. Степанов
Согласовано нач. производства Д.В. Шкрабков